## Detallado
Formato de Planeación Individual
Nombre: | David Fernando Clavijo Obando
Rol: | Lider Soporte
Ciclo: | 1 |  | Horas de trabajo semanales: |  |  |  |  | 9
Cantidad semanas: | 4 |  | Horas totales en el ciclo: |  |  |  |  | 36
|  | Planeado |  |  |  |  | Real
Caso de uso | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Tamaño | Defectos eliminados | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana terminación | Tamaño | Defectos eliminados | Valor ganado (VG)
Semana 1
| Instalar herramientas de desarrollo | 180 | 1 |  |  | 17.65% | 0 |  |  |  | 0%
| Reunión de coordinación | 30 | 1 |  |  | 2.941% | 20 | 1 |  |  | 2.941%
| Reunión de planeación | 60 | 1 |  |  | 5.882% | 120 | 1 |  |  | 5.882%
Diagrama de casos de uso | Diseño diagrama de casos de uso | 30 | 1 |  |  | 2.941% | 60 | 1 |  |  | 2.941%
Diagrama de casos de uso | Revision y corrección diagrama de casos de uso | 20 | 1 |  |  | 1.961% | 15 | 2 |  |  | 1.961%
| Reconocimiento de herramientas de desarrollo | 120 | 1 |  |  | 11.76% | 60 |  |  |  | 0%
Semana 2
| Reunión de coordinación | 30 | 2 |  |  | 2.941% | 120 |  |  |  | 0%
| Reunión de planeación | 60 | 2 |  |  | 5.882% | 120 |  |  |  | 0%
| Estudio de la herramienta HUB | 120 | 2 |  |  | 11.76% | 60 |  |  |  | 0%
| Creacion de Branches Principales de GITHUB | 60 | 2 |  |  | 5.882% | 60 |  |  |  | 0%
| Creacion de Material didactico para uso de herramientas | 60 | 2 |  |  | 5.882% | 60 |  |  |  | 0%
| Reunión de lideres soporte | 120 | 2 |  |  | 11.76% | 120 |  |  |  | 0%
Semana 3
| Reunión de coordinación | 30 | 3 |  |  | 2.941% | 30 |  |  |  | 0%
| Reunión de planeación | 60 | 3 |  |  | 5.882% | 60 |  |  |  | 0%
| Creacion Diagrama de Secuencia | 60 | 3 |  |  | 5.882% | 30 |  |  |  | 0%
| Creacion de Casos de Uso | 60 | 3 |  |  | 5.882% | 60 |  |  |  | 0%
| Creacion de Projecto en Netbeans, Modulos, primeros commit, push & pull | 60 | 3 |  |  | 5.882% | 60 |  |  |  | 0%
| Reunion lideres de soporte | 30 | 3 |  |  | 2.941% | 180 |  |  |  | 0%
| Codificacion Casos de Uso | 180 | 3 |  |  | 17.65% | 120 |  |  |  | 0%
Semana 4
| Reunión de coordinación | 30 | 4 |  |  | 2.941% |  |  |  |  | 0%
| Reunión de planeación | 60 | 4 |  |  | 5.882% |  |  |  |  | 0%
| Total min.: | 1020 |  |  |  | 100% | 1080 |  |  |  | 0%
| Total horas: | 17 |  |  |  |  | 18
datos de tiempo
datos de calidad

## Consolidado
Consolidado Tareas | [6 empty] | Consolidado Calidad
| Lo planeado |  |  | Lo real |  |  |  | Lo planeado | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado (VP) | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado (VG) | Valor ganado acumulado | Semana | Defectos eliminados | Defectos eliminados
1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0
2 | 7.5 | 44.12% | 44.12% | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0
3 | 8 | 47.06% | 91.18% | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0
4 | 1.5 | 8.824% | 100% | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0