## Detallado
Formato de Planeación Individual
Nombre: | Harol Andres Rios Duque
Rol: | Calidad
Ciclo: | 1 |  | Horas de trabajo semanales: |  |  |  |  | 8
Cantidad semanas: | 4 |  | Horas totales en el ciclo: |  |  |  |  | 32
|  | Planeado |  |  |  |  | Real
Caso de uso | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Tamaño | Defectos eliminados | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana terminación | Tamaño | Defectos eliminados | Valor ganado (VG)
Semana 1
| Instalar herramientas de desarrollo | 180 | 1 |  |  | 22.5% | 0 | 1 |  |  | 22.5%
| Reunión de coordinación | 30 | 1 |  |  | 3.75% | 20 | 1 |  |  | 3.75%
| Reunión de planeación | 60 | 1 |  |  | 7.5% | 120 | 1 |  |  | 7.5%
Diagrama de casos de uso | Diseño diagrama de casos de uso | 30 | 1 |  |  | 3.75% | 60 | 1 |  |  | 3.75%
Diagrama de casos de uso | Revision y corrección diagrama de casos de uso | 20 | 1 |  |  | 2.5% | 0 | 1 |  |  | 2.5%
| Reconocimiento de herramientas de desarrollo | 120 | 1 |  |  | 15% | 0 | 1 |  |  | 15%
0%
Semana 2
| Reunión de coordinación | 30 | 2 |  |  | 3.75% | 0 | 2 |  |  | 3.75%
| Reunión de planeación | 60 | 2 |  |  | 7.5% | 0 | 2 |  |  | 7.5%
Agregar HUB | Especificacion CDU | 60 | 2 |  |  | 7.5% | 45 | 2 |  |  | 7.5%
Agregar HUB | Diseño digrama de clases | 60 | 2 |  |  | 7.5% | 50 | 2 |  |  | 7.5%
Semana 3
| Reunión de coordinación | 30 | 3 |  |  | 3.75% | 30 | 3 |  |  | 3.75%
| Reunión de planeación | 60 | 3 |  |  | 7.5% | 60 | 3 |  |  | 7.5%
Agregar HUB | Codificacion CDU | 240 | 3 |  |  | 30% | 280 | 3 |  |  | 30%
Agregar HUB | Llenar formatos PSP | 20 | 3 |  |  | 2.5% | 15 | 3 |  |  | 2.5%
Semana 4
| Comprobar software | 90 | 4 |  |  | 11.25% | 120 |  |  |  | 0%
| Corregir errores | 60 | 4 |  |  | 7.5% | 55 |  |  |  | 0%
| Reunión de coordinación | 30 | 4 |  |  | 3.75% | 30 |  |  |  | 0%
| Reunión de planeación | 60 | 4 |  |  | 7.5% | 60 |  |  |  | 0%
| Total min.: | 800 |  |  |  | 100% | 745 |  |  |  | 70%
| Total horas: | 13.3333 |  |  |  |  | 12.4167
datos de tiempo
datos de calidad

## Consolidado
Consolidado Tareas | [6 empty] | Consolidado Calidad
| Lo planeado |  |  | Lo real |  |  |  | Lo planeado | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado (VP) | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado (VG) | Valor ganado acumulado | Semana | Defectos eliminados | Defectos eliminados
1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0
2 | 3.5 | 26.25% | 26.25% | 1.5833 | 26.25% | 26.25% | 2 | 0 | 0
3 | 5.8333 | 43.75% | 70% | 6.4167 | 43.75% | 70% | 3 | 0 | 0
4 | 4 | 30% | 100% | 0 | 0% | 70% | 4 | 0 | 0