## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
Grupo: | Dashcloud
Líder: | WIlmer erazo |  | Horas de trabajo semanal: |  | 8
Admon. de planeación: | Sebastian Noreña |  | Horas de trabajo semanal: |  | 8
Admon. de calidad: | Harol Rios |  | Horas de trabajo semanal: |  | 7
Admon. de soporte: | David Clavijo |  | Horas de trabajo semanal: |  | 8
Ciclo: | 1 |  | Total horas semana grupo: |  | 31 |  | Fecha inicio: | 2018-04-09 |  | Fecha fin: | 2018-05-07
Cantidad semanas: | 4 |  | Total horas ciclo total: |  | 124
| Lo Planeado (Estimado) | [6 empty] | Lo real
Tarea | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos totales tarea | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos totales tarea | Semana real terminación | Valor ganado (VG)
Semana 0
Instalar herramientas de desarrollo | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 | 1 | 12% | 240 | 240 | 240 |  | 720 | 3 | 12%
Reunión de coordinación | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2%
Reunión de planeación | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1 | 4% | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 1 | 4%
Diseño diagrama de casos de uso | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1 | 2% | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1 | 2%
Revision y corrección diagrama de casos de uso | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1 | 1.333% | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1.333%
Reconocimiento de herramientas de desarrollo | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 1 | 8% | 120 | 120 | 90 | 240 | 570 | 4 | 8%
Implementar herramientas de comunicación | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1 | 2% | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 4 | 2%
Semana 1
Reunión de planeación | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4%
Reunión de coordinación | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1 | 2% | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1 | 2%
Levantamiento de Requerimientos | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 1 | 2% | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | 1 | 2%
Especificación de C.U Gestionar Hub | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1% | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1%
Revision de C.U Gestionar Hub | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 | 1 | 1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1%
Diseñar Mockup Gestionar Hub | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0.5% | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.5%
Especificación de C.U Agregar UR | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1% | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1%
Revision de C.U Agregar UR | 10 | 30 | 10 | 10 | 60 | 1 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Especificación de C.U Agregar Hub | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 | 1% | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 1%
Revision de C.U Agregar Hub | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 | 1 | 1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1%
Especificación de C.U Consultar Dashboard Hub | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1 | 1% | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 | 1%
Revision de C.U Consultar Dashboard Hud | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 1 | 1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1%
Diseñar Mockup de C.U Consultar Dashboard Hub | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1%
Semana 2
Reunión de planeación | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 2 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4%
Reunión de coordinación | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 2 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2%
Reunion para estandarizacion de variables | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 2 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2%
Diagrama de clases Gestionar Hub | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1% | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1%
Diagrama de clases Agregar Hub | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 | 1% | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2 | 1%
Diagrama de clases Agregar UR | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1% | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1%
Diagrama de clases Consultar Dashboard Hub | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Diagrama de secuencia Gestionar Hub | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1% | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 1%
Diagrama de secuencia Agregar UR | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0.8333% | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.8333%
Diagrama de secuencia Agregar Hub | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 | 1% | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 | 1%
Diagrama de secuencia Dashboard Hub | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Informe semanal | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Semana 3
Reunión de planeación | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 3 | 4% | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | 4%
Reunión de coordinación | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 3 | 2% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 3 | 2%
Codificacion Caso de uso Gestionar Hub | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 | 2% | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 2%
Codificacion Caso de uso Agregar UR | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 3 | 4.333% | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 4 | 4.333%
Codificacion Caso de uso Agregar Hub | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 3 | 2% | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 3 | 2%
Codificacion Caso de uso DashBoard Hub | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 3 | 2% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Semana 4
Reunión de planeación | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 4 | 4% | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 4 | 4%
Reunión de coordinación | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 4 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Pruebas Caso de uso Gestionar Hub | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 1% | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1%
Pruebas Caso de uso Agregar UR | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 1% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Pruebas Caso de uso Agregar Hub | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 | 1% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Pruebas Caso de uso DashBoard Hub | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 4 | 1% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Correción Caso de uso Gestionar Hub | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 2% | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2%
Correción Caso de uso Agregar UR | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 2% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Correción Caso de uso Agregar Hub | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 4 | 2% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Correción Caso de uso DashBoard Hub | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 4 | 2% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Total minutos por rol | 1430 | 1530 | 1400 | 1640
Total horas por rol | 23.8333 | 25.5 | 23.3333 | 27.3333
|  |  |  | Total min.: | 6000 | VP total: | 100% | Esto siempre debe dar 100% |  |  | Total min.: | 3615
|  |  |  | Total horas: | 100 | [5 empty] | Total horas: | 60.25
Verificar que las horas totales planeadas
no excedan las horas de trabajo del grupo en el ciclo

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas
Las casillas en gris tienen fórmulas para realizar los cálculos automáticamente. No deben ingresarse allí datos manuales.
Grupo: | Dashcloud
Ciclo: | 1
| Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado
1 | 48.8333 | 48.83% | 48.83% | 20.0833 | 25.83% | 25.83%
2 | 16.8333 | 16.83% | 65.67% | 1.5833 | 9% | 34.83%
3 | 16.3333 | 16.33% | 82% | 21.8333 | 24.83% | 59.67%
4 | 18 | 18% | 100% | 16.75 | 23.33% | 83%
| 100 |  |  | 60.25
Las horas de cada semana no pueden superar las horas de trabajo del grupo por semana