## Detallado
Formato de Planeación Individual
Nombre: | Sebastián Noreña Meglan
Rol: | Admon Planeación
Ciclo: | 1 |  | Horas de trabajo semanales: |  |  |  |  | 8
Cantidad semanas: | 4 |  | Horas totales en el ciclo: |  |  |  |  | 32
|  | Planeado |  |  |  |  | Real
Caso de uso | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Tamaño | Defectos eliminados | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana terminación | Tamaño | Defectos eliminados | Valor ganado (VG)
Semana 0
| Instalar herramientas de desarrollo | 180 | 1 |  |  | 21.95% | 240 | 2 |  |  | 21.95%
| Reunión de coordinación | 30 | 1 |  |  | 3.659% | 20 | 1 |  |  | 3.659%
| Reunión de planeación | 60 | 1 |  |  | 7.317% | 120 | 1 |  |  | 7.317%
Diagrama de casos de uso | Diseño diagrama de casos de uso | 30 | 1 |  |  | 3.659% | 60 | 1 |  |  | 3.659%
Diagrama de casos de uso | Revision y corrección diagrama de casos de uso | 20 | 1 |  |  | 2.439% | 15 | 1 |  |  | 2.439%
| Reconocimiento de herramientas de desarrollo | 120 | 1 |  |  | 14.63% | 120 | 1 |  |  | 14.63%
Semana 1
| Reunión de coordinación | 30 | 1 |  |  | 3.659% | 30 | 1 |  |  | 3.659%
| Reunión de planeación | 60 | 1 |  |  | 7.317% | 0 | 1 |  |  | 7.317%
| Levantamiento de requerimientos | 30 | 1 |  |  | 3.659% |  |  |  |  | 0%
Especificación de C.U Agregar UR | Especificación de C.U Agregar UR | 60 | 1 |  |  | 7.317% | 50 | 1 |  |  | 7.317%
Semana 2
| Reunión de coordinación | 30 | 2 |  |  | 3.659% | 25 | 2 |  |  | 3.659%
| Reunión de planeación | 60 | 2 |  |  | 7.317% | 10 | 2 |  |  | 7.317%
| Diagrama clase Agregar UR | 60 | 2 |  |  | 7.317% | 25 | 2 |  |  | 7.317%
| Diagrama secuencia Agregar UR | 50 | 2 |  |  | 6.098% | 10 | 3 |  |  | 6.098%
Semana 3
| Reunión de coordinación | 30 | 3 |  |  | 3.659% | 25 | 3 |  |  | 3.659%
| Reunión de planeación | 60 | 3 |  |  | 7.317% | 10 | 3 |  |  | 7.317%
| Codificacion Agregar UR | 260 | 3 |  |  | 31.71% | 215 | 3 |  |  | 31.71%
Semana 4
| Reunión de coordinación | 30 | 4 |  |  | 3.659% |  |  |  |  | 0%
| Reunión de planeación | 60 | 4 |  |  | 7.317% |  |  |  |  | 0%
| Pruebas Caso de uso Agregar UR | 60 | 4 |  |  | 7.317% |  |  |  |  | 0%
| Correción Caso de uso Agregar UR | 120 | 4 |  |  | 14.63% |  |  |  |  | 0%
| Total min.: | 820 |  |  |  | 100% | 400 |  |  |  | 85.37%
| Total horas: | 13.6667 |  |  |  |  | 6.6667
datos de tiempo
datos de calidad

## Consolidado
Consolidado Tareas | [6 empty] | Consolidado Calidad
| Lo planeado |  |  | Lo real |  |  |  | Lo planeado | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado (VP) | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado (VG) | Valor ganado acumulado | Semana | Defectos eliminados | Defectos eliminados
1 | 3 | 21.95% | 21.95% | 1.3333 | 18.29% | 18.29% | 1 | 0 | 0
2 | 3.3333 | 24.39% | 46.34% | 1 | 18.29% | 36.59% | 2 | 0 | 0
3 | 5.8333 | 42.68% | 89.02% | 4.3333 | 48.78% | 85.37% | 3 | 0 | 0
4 | 1.5 | 10.98% | 100% | 0 | 0% | 85.37% | 4 | 0 | 0