## Detallado
Formato de Planeación Individual
Nombre: | Wilmer Andres Erazo Reyes
Rol: | Lider
Ciclo: | 1 |  | Horas de trabajo semanales: |  |  |  |  | 8
Cantidad semanas: | 4 |  | Horas totales en el ciclo: |  |  |  |  | 32
|  | Planeado |  |  |  |  | Real
Caso de uso | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Tamaño | Defectos eliminados | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana terminación | Tamaño | Defectos eliminados | Valor ganado (VG)
Semana 1
| Instalar herramientas de desarrollo | 180 | 1 |  |  | 28.57% | 0 | 1 |  |  | 28.57%
| Reunión de coordinación | 30 | 1 |  |  | 4.762% | 20 | 1 |  |  | 4.762%
| Reunión de planeación | 60 | 1 |  |  | 9.524% | 120 | 1 |  |  | 9.524%
Diagrama de casos de uso | Diseño diagrama de casos de uso | 30 | 1 |  |  | 4.762% | 60 | 1 |  |  | 4.762%
Diagrama de casos de uso | Revision y corrección diagrama de casos de uso | 20 | 1 |  |  | 3.175% | 30 | 1 |  |  | 3.175%
| Reconocimiento de herramientas de desarrollo | 120 | 1 |  |  | 19.05% | 30 | 1 |  |  | 19.05%
Semana 2
| Reunión de coordinación | 30 | 2 |  |  | 4.762% |  |  |  |  | 0%
Gestionar HUB | Especificacion de CDU | 60 | 2 |  | 2 | 9.524% | 30 | 2 |  | 1 | 9.524%
Gestionar HUB | Diseño Diagrama de Clases | 30 | 2 |  | 2 | 4.762% | 40 | 3 |  | 4 | 4.762%
Semana 3
| Reunión de coordinación | 30 | 3 |  |  | 4.762% | 30 | 3 |  |  | 4.762%
| Reunión de planeación | 60 | 3 |  |  | 9.524% | 60 | 3 |  |  | 9.524%
Gestionar HUB | Llenar formatos PSP | 30 | 3 |  |  | 4.762% | 40 | 4 |  |  | 4.762%
Gestionar HUB | Codificar | 300 | 3 | 500 LOC | 4 | 47.62% | 310 | 4 |  | 7 | 47.62%
|  |  | 3 | [7 empty] | 0%
Semana 4
| Reunión de coordinación | 30 | 4 |  |  | 4.762% | 30 | 4 |  |  | 4.762%
| Reunión de planeación | 60 | 4 |  |  | 9.524% | 60 | 4 |  |  | 9.524%
Gestionar HUB | Comprobar Software | 60 | 4 |  |  | 9.524% |  |  |  |  | 0%
Gestionar HUB | Realizar cambios | 120 | 4 |  |  | 19.05% |  |  |  |  | 0%
| Total min.: | 630 |  |  |  | 100% | 600 |  |  |  | 95.24%
| Total horas: | 10.5 |  |  |  |  | 10
datos de tiempo
datos de calidad

## Consolidado
Consolidado Tareas | [6 empty] | Consolidado Calidad
| Lo planeado |  |  | Lo real |  |  |  | Lo planeado | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado (VP) | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado (VG) | Valor ganado acumulado | Semana | Defectos eliminados | Defectos eliminados
1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0
2 | 2 | 19.05% | 19.05% | 0.5 | 9.524% | 9.524% | 2 | 4 | 1
3 | 7 | 66.67% | 85.71% | 2.1667 | 19.05% | 28.57% | 3 | 4 | 4
4 | 1.5 | 14.29% | 100% | 7.3333 | 66.67% | 95.24% | 4 | 0 | 7